彰化縣107年度國家防災日高級中等以下學校及幼兒園           地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：

一、配合國家防災日辦理。

二、教育部107年6月13日召開「107年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫研商會議決議」辦理。

三、教育部107年7月12日臺教資(六)字第1070096303號函「107年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」辦理。

四、彰化縣107年7月19日召開國家防災日地震避難演練實施計畫研商會議決議辦理。

貳、目的：

配合行政院「國家防災日」活動，實施本縣全國各級學校及幼兒地震避難掩護演練，熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，強化師生地震災害應變處理能力，俾利做好防震準備，有效減低災損，以維護校園及師生安全。

參、辦理單位：

一、指導單位：行政院災害防救辦公室、教育部國民及學前教

育署。

二、主辦單位：彰化縣政府教育處(國教科、學特科、幼教科)。

三、協辦單位：彰化縣消防局。

四、承辦單位：本縣縣屬高中、國民中小學、幼兒園。

五、參演學校：

（一）縣屬高中、國民中小學全校師生共同參演，並將演練日期納入學校行事曆。

（二）各幼兒園師生共同參與演練，演練規模與人數依實際狀況配合參演。

（三）各高中、國民中小學與幼兒園可結合在地化災害潛勢因素，於正式演練當天辦理複合式災害演練活動。

（四）國民中小學配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布之模擬地震狀況訊息，完成本次地震避難掩護演練活動。幼兒園運用廣播系統、喊話器或依現有設施發布進行演練。

（五）行政院規劃於107年9月21日上午9時21分透過災防告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS）發送國家防災日模擬地震訊息至全國手機用戶，若已安裝交通部中央氣象局強震即時警報軟體之學校，當日上午9時21分仍依該軟體發布之模擬地震訊息辦理演練，不受CBS發送模擬地震訊息影響。

（六）本府選定「鹿港鎮鹿港國小」做為演練示範學校，結合社區、地方可運用資源，及邀請當地相關機關、媒體、民間團體與該校學生家長於107年9月21日(星期五)上午9時21分共同參與實施1分鐘地震避難掩護演練動作，並同時辦理相關動態與靜態防災教育活動，擴大民眾參與成效。

肆、實施時間：縣屬高級中等以下學校於107年9月21日(星期五)上午9時21分進行正式演練。

伍、演練重點：實施1分鐘地震避難掩護演練動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及注意事項辦理，如附件1）。

陸、實施步驟：

一、縣屬高級中等以下學校及幼兒園辦理計畫擬定與預演等相關工作階段：

（一）完成計畫擬定：

1、學校於107年8月24日(星期五)前，依據各主管教育行政機關實施計畫規定，完成地震避難掩護演練計畫擬定工作，並由本府教育處依權責督導管制(請各校於教育處雲端系統資料填報區填報相關資料)。

2、請學校及幼兒園至內政部臺灣抗災演練網(http://www.twdrill.com.tw/)完成註冊(內政部本年度網站進行改版作業，倘過去已完成註冊者，仍須輸入原帳號後，重新更改密碼登入，相關操作步驟將公告於該網站)，俾利後續將演練成果上傳(照片/請以校名為檔案名稱)，擴大全民參與成效。

（二）設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

（三）辦理校內說明宣導與強震即時警報軟體測試活動：

1、開學前對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及注意事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

2、應利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校及幼兒園網頁，供師生參考利用。

3、開學前針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與演練活動。

4、縣屬高級中等以下學校(含幼兒園)於107年9月14日(星期五) 上午9時21分，配合交通部中央氣象局統一時間發布模擬地震狀況訊息，完成1次地震即時警報軟體全面測試作業(不操作實兵演練)，有關細部規定另以函文通知。

5、於107年8月底開學後，將本計畫附件「107年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練時間流程及注意事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件1、附件2），公告於學校及班級公布欄，並加強宣導，並利用時機與管道讓學生家長了解本次活動內容。

（四）地震避難活動預演：（納入學校行事曆）

1、於107年8月底開學後至正式演練前，運用早自習、班會時間或其他集會時機，辦理至少1次以上預演活動，使校內師生熟悉演練程序及動作要領。

2、應將上述各項活動內容拍照及錄影留存，並依據預演狀況進行檢討與修正演練程序及相關配合作為。

三、本府教育處辦理預演活動：

1、選定做為演練示範學校(鹿港國小)，應於107年9月14日(星期五)前至少辦理1次預演活動，演練示範學校請訂定9月21日(星期五)當天活動流程。

2、選定訪視學校，其預演規模大小、方式、日期與次數，配合教育處規劃辦理。

四、正式演練階段（各級學校及幼兒園）：

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統、喊話器或依各校現有設施發布(各國民中小學配合強震即時警報軟體發布地震訊息，倘若上開軟體因電力問題或其他因素未發布警示聲響，請學校自主啟動，例如以廣播、喊話器或哨子等因應方式)。

（二）各級學校及幼兒園師生應立即實施1分鐘就地避難掩護動作(趴下、掩護、穩住3個要領），並進行拍照及錄影留存。

（三）就地避難演護1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作。

（四）各級學校及幼兒園錄製正式演練實況3至5分鐘影片。

（五）學校得邀請鄰近社區、當地媒體、民間團體與學生家長共同參與。

（六）各級學校及幼兒園於正式演練結束後3天內於教育處雲端系統資料填報區填報相關參演人數，幼兒園於本縣幼教資源網填報，並於107年9月28日(星期五)前至內政部臺灣抗災演練網(http://www.twdrill.com.tw/)上傳演練實況照片 (請以校名為檔案名稱)以利經驗分享。

五、抽查驗證各級學校辦理成效：

（一）預演當日由各視導區督學與防災教育輔導團共同進行訪視與輔導至少1所學校(共6校)，抽查驗證學校辦理演練實況；正式演練當日由各視導區督學進行訪視與輔導至少1所學校(共6校)，抽查驗證學校辦理演練實況。

（二）訪視輔導人員於107年9月28日前將訪視與輔導轄屬學校成果彙整表(附件3)送至教育處國教科。

六、學校自評與績優學校表揚作業：

（一）學校自評：

1、高級中等以下學校應依據本實施計畫規定，完成自評表填報作業，並於107年9月28日前將各校實施計畫、自評表、照片及演練實況影片等資料上傳至彰化縣環境教育及防災教育全球資訊網http://163.23.96.15/env100/env.php。

2、照片及演練實況影片等資料上傳至內政部臺灣抗災演練網(http://www.twdrill.com.tw/)。

（二）績優學校表揚：本府將自行委請專家學者評選績優學校並予以獎勵。

柒、將於9月21日安排縣長（副縣長、教育處長）出席所轄學校地震避難演練活動，以擴大演練成效。

捌、國立自然科學博物館921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區於本年9月8日至9月30日提供免費參觀，並於9月23日舉辦「毛起來救！救難毛英雄大聯萌」搜救犬大會師活動；國立科學工藝博物館本年7月5日至9月30日於宜蘭縣蘇澳鎮珍珠奶茶文化館辦理災防科技特展，以及9月21日至23日於本館辦理防災學習闖關活動，以上展館活動鼓勵各級學校及幼兒園前往體驗學習。

玖、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由本府決定活動停止或延期辦理。

拾、本計畫如有未盡事宜，將另行通報或於教育處雲端系統公告。

拾壹、本實施計畫聯絡人：

教育處國民教育科 呂彥億課程督學

電話：（04）7531888   傳真號碼：（04）7283264

E-mail：yenyilu@email.chcg.gov.tw